## 変更工程表
変 更 工 程 表
年月日：
| （発注者） | 別府市
|  | 別府市長 長野 恭紘 |  | 殿
工事名
工 期 | 自 |  |  | 至
（受注者）
工 種 |  |  | 着手 月日 |  |  |  |  | 完成 月日
監督員 確認印
記載要領
1 予定工程は赤実線をもって表示する。
2 標準様式であるので、内容を網羅していれば適宜補正して作成して差し支えないものとする。
Note on Z6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 工期変更の様式
（工 期 変 更 の 様 式）
変 更 工 程 表
年月日：
|  | （発注者） | 別府市
|  |  | 別府市長 長野 恭紘 |  | 殿
| 工事名 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工 事
2022-05-28
| 工 期 | 自 | 2022-05-01 |  | 至 | 2022-06-15
（受注者）
| 工 種 |  |  | 着手 月日 | [5 empty] | 完成 月日
| ○○○○ |  |  | 5・1 | [5 empty] | 5・3
| ○○○○ |  |  | 5・4 | [5 empty] | 5・7
| ○○○○ |  |  | 5・8 | [5 empty] | 5・12
| ○○○○ |  |  | 5・13 | [5 empty] | 5・16 5・23
| ○○○○ |  |  | 5・17 5・24 | [5 empty] | 5・28 6・15
監督員 確認印
記載要領
1 予定工程は赤実線をもって表示する。
2 標準様式であるので、内容を網羅していれば適宜補正して作成して差し支えないものとする。
当 初 工 期 →朱
変更後工事→黒
黒は当初期間
朱は変更後期間
Note on Z6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。